## Slide 1: B-配置管理与测试结果

## Slide 2: B-配置管理与测试结果
1-测试问题修正情况
2-配置管理统计数据

## Slide 3
1-测试问题修正情况
A-数据排序BUG
导致的原因是数据出现了标签异常，如图所示。
修正标签之后数据恢复正常。

## Slide 4
1-测试问题修正情况
B-编译BUG
因为变量File在Hadoop中已经定义过了，和Java中的File类型有冲突，这个问题已经纠正，能够成功编译。

## Slide 5
1-测试问题修正情况
B-编译BUG
因为变量File在Hadoop中已经定义过了，和Java中的File类型有冲突，这个问题已经纠正，能够成功编译。

## Slide 6
1-测试问题修正情况
C-运行时间
目前运行时间是18s，相较于原来的30s有明显的提高

## Slide 7
2-配置管理统计数据
A-Github

## Slide 8
2-配置管理统计数据
B-mpp
完成百分比
79%
Chart: 
| 软件需求分析 | 软件需求评审 | 搭设Hadoop集群 | 撰写数据词典 | 软件项目统计分析 | 软件需求复评审 | 软件产品改进与展示 | 软件测试 | 软件测试评审 | 软件测评复评审 | 软件演示与测评 | 综合实验分析 | 综合实验总结 | 工作进度计划
完成百分比 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 50 | 0 | 78
名称 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 完成百分比 | 资源名称
工作日志、进度控制跟踪 | 2016年3月18日 | 2016年6月15日 | 64 个工作日 | 70% | 李嘉艺
会议记录 | 2016年3月18日 | 2016年6月15日 | 64 个工作日 | 70% | 马宇晴
整理和改进，以及跟踪工作计划 | 2016年3月18日 | 2016年6月15日 | 64 个工作日 | 75% | 陈昆度

## Slide 9
2-配置管理统计数据
B-mpp
Chart: 
| 16/3/14 | 16/3/28 | 16/4/11 | 16/4/25 | 16/5/9 | 16/5/23 | 16/6/6
剩余累计工时 | 7170 | 5696 | 4328 | 3064 | 1968 | 912 | 0
剩余累计实际工时 | 7170 | 6094.2167 | 5078.2167 | 4255.1 | 3178.3 | 2631.1 | 2528.7
基线剩余累计工时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
显示您已完成的工时和剩余的工时。如果剩余累计工时线更陡峭，则项目可能延迟。 基线是否为零?
Chart: 
| 16/3/14 | 16/3/28 | 16/4/11 | 16/4/25 | 16/5/9 | 16/5/23 | 16/6/6
基线剩余任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其余任务 | 52 | 39 | 32 | 24 | 17 | 10 | 0
剩余实际任务 | 52 | 39 | 32 | 24 | 17 | 10 | 9
显示您已完成的任务数和剩余的任务数。如果剩余任务线更陡峭，则您的项目可能延迟。

## Slide 10
2-配置管理统计数据
C-版本
软件开发计划书：4个版本
软件需求说明书：6个版本
软件测试说明书，3个版本

## Slide 11
2-配置管理统计数据
D-分工
Chart: 
| 文字 | 图表 | 代码
马宇晴 | 44.4 | 9 | 4.2
李嘉艺 | 22.41 | 21 | 23.3
杨云龙 | 14.66 | 9 | 49.3
陈昆度 | 17.58 | 47 | 13

## Slide 12: THANKS