## 任务完成追踪
任务名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 完成人员
实验准备阶段
书写项目计划书以及.mpp文件
查阅资料
准备答辩及答辩
软件需求分析阶段
分析项目需求，以及相应的改进点
撰写项目需求分析书
利用RUCM细化用例
准备答辩及答辩
评审后修改
软件设计修改阶段
安装hadoop、搭建hadoop集群
收集大量实验数据
书写map-reduce函数处理数据
查阅资料，改进源码，提升处理数据的效率
准备答辩及答辩
软件测试阶段
设计测试用例
进行项目测试
准备答辩及答辩
评审后修改
实验6-8
每周更新项目计划书以及.mpp文件
每周更新github文件，进行版本管理
书写变更管理报告、工作分析报告、进度控制分析报告等

## Sheet4
任务名称 | 分配人员 | 完成百分比
实验准备阶段 |  | 80%
书写项目计划书以及.mpp文件 | 陈昆度，李嘉艺 | 70%
查阅资料 | 马宇晴 | 100%
准备答辩及答辩 | 杨云龙 | 100%
软件需求分析阶段 |  | 100%
分析项目需求，以及相应的改进点 | 马宇晴 | 100%
撰写项目需求分析书 | 李嘉艺 | 100%
利用RUCM细化用例 | 陈昆度 | 100%
准备答辩及答辩 | 陈昆度 | 100%
评审后修改 | 杨云龙 | 100%
软件设计修改阶段
安装hadoop、搭建hadoop集群 | 全员 | 100%
收集大量实验数据 | 李嘉艺 | 100%
书写map-reduce函数处理数据 | 李嘉艺,杨云龙，陈昆度 | 100%
查阅资料，改进源码，提升处理数据的效率 | 马宇晴，李嘉艺,陈昆度 | 100%
准备答辩及答辩 | 陈昆度 | 100%
软件测试阶段
设计测试用例
进行项目测试
准备答辩及答辩
评审后修改
实验6-8
每周更新项目计划书以及.mpp文件 | 陈昆度，李嘉艺 | 60%
每周更新github文件，进行版本管理 | 陈昆度 | 80%
书写变更管理报告、工作分析报告、进度控制分析报告等 | 陈昆度 | 80&

## 组员技能及工作量分析表
人员 | 擅长技能、主要方向 | 主要完成工作
陈昆度
马宇晴
杨云龙
李嘉艺

## 工作量分析汇总
姓名 | 实验准备阶段10% | 软件需求分析阶段20% | 软件设计修改阶段30% | 软件测试阶段20% | 实验6-820% | 总贡献率100%
陈昆度
马宇晴
杨云龙
李嘉艺
每个单元的单位为贡献的百分比
总贡献率为各个阶段贡献率乘以相应的比重

## 工作量划分具体说明
各个阶段 | 所做工作
实验准备阶段10% | 书写项目计划书以及.mpp文件；查阅资料；答辩等
软件需求分析阶段20% | 分析项目需求，以及相应的改进点；撰写项目需求分析书；利用RUCM细化用例；答辩；评审后修改等
软件设计修改阶段30% | 安装hadoop、搭建hadoop集群；收集大量实验数据；书写map-reduce函数处理数据；查阅资料，改进源码，提升处理数据的效率；答辩等
软件测试阶段20% | 设计测试用例；进行项目测试；答辩；评审后修改等
实验6-8 20% | 包括日常项目版本管理；书写变更管理报告；书写工作分析报告；书写进度控制分析报告；设计相关的表格等